## Sheet0
Приоритет | Тип | Ключ | Задача | Статус | Исполнитель | Дата начала | Родительский тикет | Теги | Статус изменен | Тип статуса | Затрачено времени(м)
Критичный | Задача | FRNT-22 | Добавить экран просмотра заказа | Ревью | Максим Стрельников(stremaksig) | 2025-05-06 03:00 | - | CON-17 | 2025-05-11 18:31 | paused | 0 | 0
Средний | Задача | DZGN-16 | Создать экран сообщения об ошибке подключения | Закрыт | Вероника Бакланова(aleksandersing) | 2025-05-08 03:00 | - | - | 2025-05-12 16:29 | done | 25 | 0.41667
Средний | Задача | BACK-10 | Переработка API | В работе | Владимир Кильченко(phne-cfdjdyu7) | - | - | - | 2025-05-12 14:08 | inProgress | 0 | 0
Критичный | Задача | FRNT-23 | Реализовать страницу оплаты у клиента | В работе | Максим Стрельников(stremaksig) | 2025-05-11 03:00 | - | - | 2025-05-11 22:28 | inProgress | 0 | 0
Средний | Задача | DZGN-15 | Изменить дизайн способа связи с клиентами | Закрыт | Вероника Бакланова(aleksandersing) | 2025-05-08 03:00 | - | - | 2025-05-10 14:17 | done | 60 | 1
Критичный | Задача | DZGN-17 | Доработать страницы товаров-заказов | Закрыт | Вероника Бакланова(aleksandersing) | 2025-05-08 03:00 | - | - | 2025-05-10 14:17 | done | 50 | 0.83333
Средний | Задача | BACK-9 | Добавить workflow в github actions | Тестируется | Владимир Кильченко(phne-cfdjdyu7) | - | BACK-6 | - | 2025-05-06 03:50 | inProgress | 120 | 2
Критичный | Задача | FRNT-23 | Реализовать страницу оплаты у клиента | В работе | Максим Стрельников(stremaksig) | 2025-05-11 03:00 | - | - | 2025-05-11 22:28 | inProgress | 0 | 0
Средний | Задача | BACK-6 | Настроить сборку и деплой Podman контейнеров | Ревью | Владимир Кильченко(phne-cfdjdyu7) | 2025-04-12 03:00 | BACK-2 | - | 2025-04-29 21:44 | paused | 300 | 5
Средний | Задача | BACK-7 | Получение сертификатов | Ревью | Владимир Кильченко(phne-cfdjdyu7) | 2025-04-23 03:00 | BACK-2 | - | 2025-04-29 21:44 | paused | 15 | 0.25
Средний | Задача | BACK-8 | Доработать БД до MVP | Тестируется | Владимир Кильченко(phne-cfdjdyu7) | 2025-04-24 03:00 | - | - | 2025-05-05 21:34 | inProgress | 60 | 1
Средний | Задача | BACK-2 | Создание серверной архитектуры | Ревью | Владимир Кильченко(phne-cfdjdyu7) | 2025-04-08 03:00 | - | - | 2025-04-29 21:44 | paused | 0 | 0
Средний | Задача | BACK-4 | Настроить nginx | Ревью | Владимир Кильченко(phne-cfdjdyu7) | 2025-04-23 03:00 | BACK-2 | - | 2025-04-29 21:44 | paused | 30 | 0.5
Средний | Задача | CUS-11 | Реализация поиска тортов и кондитеров | Тестируется | - | - | - | Caker-Dev | 2025-05-05 21:39 | inProgress | 0 | 0
Средний | Задача | CON-8 | Реализация установки цены | В работе | - | - | - | - | 2025-05-05 21:37 | inProgress | 0 | 0
Средний | Задача | CUS-9 | Реализация просмотра профиля кондитера (для неавторизированного пользователя) | Ревью | - | - | - | Caker-Dev | 2025-05-05 21:35 | paused | 0 | 0
Средний | Задача | CAKER-51 | Внесение изменений в документацию на GitHub | Закрыт | Елизавета Мишненкова(prinlis8) | 2025-05-05 03:00 | - | - | 2025-05-05 21:19 | inProgress | 120 | 2
Средний | Задача | CAKER-43 | Реализация функционала Клиента | В работе | - | 2025-04-08 03:00 | - | CUS | 2025-04-08 09:37 | inProgress | 0 | 0
Средний | Задача | CAKER-42 | Реализация функционала Кондитеров | В работе | - | 2025-04-08 03:00 | - | CON | 2025-04-08 09:37 | inProgress | 0 | 0
Средний | Задача | TEST-3 | Провести проверку работы серверной архитектуры | Требуется информация | Михаил Чаленко(mivankir) | 2025-04-25 03:00 | - | BACK-2 | 2025-04-29 21:53 | paused | 0
Критичный | Задача | FRNT-24 | Страница вывода средств у кондитера | Открыт | Максим Стрельников(stremaksig) | - | - | - | 2025-05-08 13:11 | new | 0 | 0
Средний | Задача | TEST-5 | Протестировать бэк | Открыт | Михаил Чаленко(mivankir) | - | - | - | 2025-05-08 14:51 | new | 0 | 0
Средний | Задача | TEST-4 | Авто-тесты в CI/CD | Открыт | Михаил Чаленко(mivankir) | - | - | - | 2025-05-08 14:51 | new | 0 | 0
Средний | Задача | BACK-11 | Разработка микросервисов | Открыт | Владимир Кильченко(phne-cfdjdyu7) | - | - | - | 2025-05-08 14:50 | new | 0 | 0
Средний | Задача | FRNT-30 | Добавить реализацию пользовательского пути неавторизованного пользователя | Открыт | Максим Стрельников(stremaksig) | - | - | - | 2025-05-08 13:37 | new | 0 | 0
Средний | Задача | FRNT-29 | Страница ограничений у кондитера | Открыт | Максим Стрельников(stremaksig) | - | - | - | 2025-05-08 13:35 | new | 0 | 0
Средний | Задача | FRNT-28 | Добавить клиенту возможность выбрать начинку | Открыт | Максим Стрельников(stremaksig) | - | - | - | 2025-05-08 13:34 | new | 0 | 0
Средний | Задача | FRNT-27 | Добавить возможность кондитеру добавлять свои начинки | Открыт | Максим Стрельников(stremaksig) | - | - | - | 2025-05-08 13:33 | new | 0 | 0
Средний | Задача | FRNT-26 | Доработать отображение карточки заказов у кондитера и клиента | Открыт | Максим Стрельников(stremaksig) | - | - | - | 2025-05-08 13:17 | new | 0 | 0
Средний | Задача | FRNT-25 | Реализовать страницу для работы с товарами у кондитера | Открыт | Максим Стрельников(stremaksig) | - | - | - | 2025-05-08 13:14 | new | 0 | 0
Отчёт за Спринт №5
О цветах:
Зелёный - задача завершена
Голубой - задача в работе
Жёлтый - задача на ревью
Серый - требуется информацичя по задаче
Фиолетовый - задача тестируется
Белый - задача открыта, но не находится в работе
О ключах:
CON - Под этим ключом хранятся задачи, которые описывают функционал интерфейса кондитера в нашем приложении.
CUS - Под этим ключом хранятся задачи, которые описывают функционал интерфейса клиента в нашем приложении.
BACK - Под этим ключом хранятся задачи, связанные с серверной частью нашего приложения.
FRNT - Под этим ключом хранятся задачи, связанные с клиентской частью нашего приложения.
DSGN - Под этим ключом хранятся задачи, связанные с дизаном нашего приложения.
TEST - Под этим ключом хранятся задачи, связанные с тестированием функционала нашего приложения.
CAKER - Основные ключи задач, здесь представлены задачи аналитика и общие задачи, не связанные с разработкой напрямую.
О тегах:
В тегах хранится информация об основных задачах, которые являются родительскими для данной, но находятся в другой очереди. Чаще всего это задачи типа CUS и CON, которые представляют собой основную функциональность интерфейсов кондитера и клиента.
Об отчёте:
В данном отчёте отражены задачи которые были созданы и взяты в оборот в период с 06.05 до 12.05. Ведётся активная доработка клиентской части приложения и переработка серверной части, сопровождаемое поэтапным тестированием.