## Sheet0
Приоритет | Тип | Ключ | Задача | Статус | Исполнитель | Дата начала | Родительский тикет | Теги | Статус изменен | Затрачено времени(м)
Средний | Задача | TEST-5 | Протестировать бэк | Закрыт | Михаил Чаленко(mivankir) |  |  |  | 2025-05-19 16:46 | 40
Средний | Задача | FRNT-32 | Верстка страницы настройки индивидуальных заказов | Закрыт | Вероника Бакланова(aleksandersing) | 2025-05-16 03:00 | FRNT-29 |  | 2025-05-19 22:05 | 7
Средний | Задача | BACK-6 | Настроить сборку и деплой Podman контейнеров | Закрыт | Владимир Кильченко(phne-cfdjdyu7) | 2025-04-12 03:00 | BACK-2 |  | 2025-06-04 22:55 | 5
Средний | Задача | FRNT-32 | Верстка страницы настройки индивидуальных заказов | Закрыт | Вероника Бакланова(aleksandersing) | 2025-05-16 03:00 | FRNT-29 |  | 2025-05-19 22:05 | 7
Критичный | Задача | FRNT-23 | Реализовать страницу оплаты у клиента | Закрыт | Максим Стрельников(stremaksig) | 2025-05-11 03:00 |  |  | 2025-05-26 15:22 | 12
Средний | Задача | CAKER-52 | Формирование отчёта по Спринту №6 | Закрыт | Елизавета Мишненкова(prinlis8) | 2025-05-19 03:00 |  | Аналитик | 2025-05-12 17:57 | 30
Отчёт за Спринт №6
О цветах:
Зелёный - задача завершена
Голубой - задача в работе
Жёлтый - задача на ревью
Серый - требуется информацичя по задаче
Фиолетовый - задача тестируется
Белый - задача открыта, но не находится в работе
О ключах:
CON - Под этим ключом хранятся задачи, которые описывают функционал интерфейса кондитера в нашем приложении.
CUS - Под этим ключом хранятся задачи, которые описывают функционал интерфейса клиента в нашем приложении.
BACK - Под этим ключом хранятся задачи, связанные с серверной частью нашего приложения.
FRNT - Под этим ключом хранятся задачи, связанные с клиентской частью нашего приложения.
DSGN - Под этим ключом хранятся задачи, связанные с дизаном нашего приложения.
TEST - Под этим ключом хранятся задачи, связанные с тестированием функционала нашего приложения.
CAKER - Основные ключи задач, здесь представлены задачи аналитика и общие задачи, не связанные с разработкой напрямую.
О тегах:
В тегах хранится информация об основных задачах, которые являются родительскими для данной, но находятся в другой очереди. Чаще всего это задачи типа CUS и CON, которые представляют собой основную функциональность интерфейсов кондитера и клиента.
Об отчёте:
В данном отчёте отражены задачи которые были созданы и взяты в оборот в период с 13.05 до 19.05. Найдены несколько критических ошибок в ходе тестирования, так что основной задачей было исправить эти ошибки.