## Sheet0
Приоритет | Тип | Ключ | Задача | Статус | Исполнитель | Дата начала | Родительский тикет | Теги | Статус изменен | Тип статуса | Затрачено времени(м)
Критичный | Задача | FRNT-7 | Ограничить перемещение текста и изображения на торте и добавить более детальную кастомизацию текста | Закрыт | Максим Стрельников(stremaksig) | 2025-05-22 03:00 |  |  | 2025-06-04 22:52 | done | 40 | 0.66667
Критичный | Задача | FRNT-30 | Добавить реализацию пользовательского пути неавторизованного пользователя | Закрыт | Максим Стрельников(stremaksig) | 2025-05-25 03:00 |  |  | 2025-06-04 22:52 | done | 2880 | 48
Средний | Задача | FRNT-28 | Добавить клиенту возможность выбрать начинку | Закрыт | Максим Стрельников(stremaksig) | 2025-05-25 03:00 |  |  | 2025-06-04 22:52 | done | 35 | 0.58333
Средний | Задача | FRNT-25 | Реализовать страницу для работы с товарами у кондитера | Закрыт | Максим Стрельников(stremaksig) | 2025-05-25 03:00 |  |  | 2025-06-04 22:52 | done | 105 | 1.75
Средний | Задача | FRNT-26 | Доработать отображение карточки заказов у кондитера и клиента | Закрыт | Максим Стрельников(stremaksig) | 2025-05-25 03:00 |  |  | 2025-06-04 22:52 | done | 50 | 0.83333
Средний | Задача | FRNT-27 | Добавить возможность кондитеру добавлять свои начинки | Закрыт | Максим Стрельников(stremaksig) | 2025-05-25 03:00 | FRNT-32 |  | 2025-06-04 22:52 | done | 75 | 1.25
Критичный | Задача | CON-17 | Реализация просмотра информации о заказе | Закрыт |  | 2025-05-22 03:00 |  |  | 2025-06-04 22:49 | done | 0 | 0
Средний | Задача | CAKER-53 | Подготовить презентацию проекта для предзащиты | Закрыт | Елизавета Мишненкова(prinlis8) | 2025-05-22 03:00 |  |  | 2025-06-03 18:36 | done | 30 | 0.5
Средний | Задача | CAKER-54 | Написать курсовую работу по проекту | Ревью | Елизавета Мишненкова(prinlis8) | 2025-05-22 03:00 |  |  | 2025-06-04 21:26 | paused | 1260 | 21
Средний | Задача | CAKER-55 | Проверить работоспособность ссылок на Git | Закрыт | Елизавета Мишненкова(prinlis8) | 2025-05-26 03:00 |  |  | 2025-06-03 18:36 | done | 40 | 0.66667
Средний | Задача | FRNT-40 | Отладка работы экранов | Тестируется | Вероника Бакланова(aleksandersing) | 2025-05-26 03:00 |  |  | 2025-06-04 22:54 | inProgress | 700 | 11.6667
Средний | Задача | TEST-12 | Тестирование API сервера | Закрыт | Михаил Чаленко(mivankir) | 2025-05-24 03:00 |  |  | 2025-06-04 22:13 | done | 240 | 4
Средний | Задача | TEST-11 | Тестирование удобства использования (UX/UI) | Закрыт | Михаил Чаленко(mivankir) | 2025-05-24 03:00 |  |  | 2025-06-04 22:13 | done | 120 | 2
Средний | Задача | TEST-10 | Функциональное тестирование | Закрыт | Михаил Чаленко(mivankir) | 2025-05-24 03:00 |  | TEST-10 | 2025-06-04 22:12 | done | 480 | 8
Средний | Задача | FRNT-38 | Рефакторинг визуального представления страниц | Закрыт | Вероника Бакланова(aleksandersing) | 2025-05-22 03:00 |  |  | 2025-05-26 23:05 | done | 1030 | 17.1667
Средний | Задача | FRNT-21 | Привязать существующие экраны к бекэнду | Тестируется | Максим Стрельников(stremaksig) | 2025-05-22 03:00 |  |  | 2025-05-26 14:33 | inProgress | 1800 | 30
Средний | Задача | TEST-6 | Написание отчёта по тестированию | Закрыт | Михаил Чаленко(mivankir) | 2025-05-24 03:00 |  |  | 2025-05-25 22:13 | done | 150 | 2.5
Критичный | Задача | FRNT-35 | Верстка экрана генерации и создания кастомного изделия | Закрыт | Вероника Бакланова(aleksandersing) | 2025-05-20 03:00 |  |  | 2025-05-24 18:44 | done | 540 | 9
Средний | Задача | FRNT-37 | Верстка страницы добавления товара | Закрыт | Вероника Бакланова(aleksandersing) | 2025-05-22 03:00 | FRNT-25 | CON-5 | 2025-05-23 18:16 | done | 222 | 3.7
Средний | Задача | FRNT-36 | Добавить корзину | Закрыт | Максим Стрельников(stremaksig) | 2025-05-21 03:00 |  | CUS-13, CUS-14 | 2025-05-22 15:02 | done | 360 | 6
Отчёт за Спринт №7
О цветах:
Зелёный - задача завершена
Голубой - задача в работе
Жёлтый - задача на ревью
Серый - требуется информацичя по задаче
Фиолетовый - задача тестируется
Белый - задача открыта, но не находится в работе
О ключах:
CON - Под этим ключом хранятся задачи, которые описывают функционал интерфейса кондитера в нашем приложении.
CUS - Под этим ключом хранятся задачи, которые описывают функционал интерфейса клиента в нашем приложении.
BACK - Под этим ключом хранятся задачи, связанные с серверной частью нашего приложения.
FRNT - Под этим ключом хранятся задачи, связанные с клиентской частью нашего приложения.
DSGN - Под этим ключом хранятся задачи, связанные с дизаном нашего приложения.
TEST - Под этим ключом хранятся задачи, связанные с тестированием функционала нашего приложения.
CAKER - Основные ключи задач, здесь представлены задачи аналитика и общие задачи, не связанные с разработкой напрямую.
О тегах:
В тегах хранится информация об основных задачах, которые являются родительскими для данной, но находятся в другой очереди. Чаще всего это задачи типа CUS и CON, которые представляют собой основную функциональность интерфейсов кондитера и клиента.
Об отчёте:
В данном отчёте отражены задачи которые были созданы и взяты в оборот в период с 20.05 до 26.05. Обнаружена просадка по функционалу - добавляем недостающие функции из ТЗ. Начата работа над курсовым проектом.