## Sheet0
Приоритет | Тип | Ключ | Задача | Статус | Исполнитель | Дата начала | Родительский тикет | Теги | Статус изменен | Тип статуса | Затрачено времени | Оценка
Средний | Задача | CAKER-57 | Написание отчета за спринт | Ревью | Елизавета Мишненкова(prinlis8) |  |  |  | 2025-06-04 23:34 | paused | 0 | 0
Критичный | Задача | FRNT-7 | Ограничить перемещение текста и изображения на торте и добавить более детальную кастомизацию текста | Закрыт | Максим Стрельников(stremaksig) | 2025-05-22 03:00 |  |  | 2025-06-04 22:52 | done | 40 | 0.66667
Критичный | Задача | FRNT-30 | Добавить реализацию пользовательского пути неавторизованного пользователя | Закрыт | Максим Стрельников(stremaksig) | 2025-05-25 03:00 |  |  | 2025-06-04 22:52 | done | 2880 | 48
Средний | Задача | FRNT-28 | Добавить клиенту возможность выбрать начинку | Закрыт | Максим Стрельников(stremaksig) | 2025-05-25 03:00 |  |  | 2025-06-04 22:52 | done | 35 | 0.58333
Средний | Задача | FRNT-25 | Реализовать страницу для работы с товарами у кондитера | Закрыт | Максим Стрельников(stremaksig) | 2025-05-25 03:00 |  |  | 2025-06-04 22:52 | done | 105 | 1.75
Средний | Задача | FRNT-26 | Доработать отображение карточки заказов у кондитера и клиента | Закрыт | Максим Стрельников(stremaksig) | 2025-05-25 03:00 |  |  | 2025-06-04 22:52 | done | 50 | 0.83333
Средний | Задача | FRNT-27 | Добавить возможность кондитеру добавлять свои начинки | Закрыт | Максим Стрельников(stremaksig) | 2025-05-25 03:00 | FRNT-32 |  | 2025-06-04 22:52 | done | 75 | 1.25
Критичный | Задача | CON-17 | Реализация просмотра информации о заказе | Закрыт |  | 2025-05-22 03:00 |  |  | 2025-06-04 22:49 | done | 0 | 0
Средний | Задача | BACK-13 | API для оплаты | Закрыт | Владимир Кильченко(phne-cfdjdyu7) | 2025-05-29 03:00 | BACK-10 |  | 2025-06-04 22:54 | done | 60 | 1
Средний | Задача | CAKER-53 | Подготовить презентацию проекта для предзащиты | Закрыт | Елизавета Мишненкова(prinlis8) | 2025-05-22 03:00 |  |  | 2025-06-03 18:36 | done | 30 | 0.5
Средний | Задача | FRNT-41 | Добавить диалоги с предупреждением при удалении | Ревью | Вероника Бакланова(aleksandersing) |  |  | CON-6 | 2025-06-04 23:02 | paused | 60 | 1
Средний | Задача | CAKER-56 | Написать сопроводительное письмо | Требуется информация | Елизавета Мишненкова(prinlis8) |  |  |  | 2025-06-04 22:49 | paused | 40 | 0.66667
Средний | Задача | CAKER-54 | Написать курсовую работу по проекту | Ревью | Елизавета Мишненкова(prinlis8) | 2025-05-22 03:00 |  |  | 2025-06-04 21:26 | paused | 0 | 0
Средний | Задача | CAKER-55 | Проверить работоспособность ссылок на Git | Закрыт | Елизавета Мишненкова(prinlis8) | 2025-05-26 03:00 |  |  | 2025-06-03 18:36 | done | 0 | 0
Средний | Задача | FRNT-13 | Добавить возможность удаления аккаунта | Закрыт | Максим Стрельников(stremaksig) |  |  | CON-10, CUS-7 | 2025-06-04 22:52 | done | 40 | 0.66667
Средний | Задача | FRNT-31 | Добавить ограничение по количеству доступных к покупке готовых товаров | Закрыт | Максим Стрельников(stremaksig) |  |  |  | 2025-06-04 22:52 | done | 15 | 0.25
Средний | Задача | BACK-2 | Создание серверной архитектуры | Закрыт | Владимир Кильченко(phne-cfdjdyu7) | 2025-04-08 03:00 |  |  | 2025-06-04 22:55 | done | 1920 | 32
Средний | Задача | BACK-7 | Получение сертификатов | Закрыт | Владимир Кильченко(phne-cfdjdyu7) | 2025-04-23 03:00 | BACK-2 |  | 2025-06-04 22:55 | done | 15 | 0.25
Средний | Задача | BACK-4 | Настроить nginx | Закрыт | Владимир Кильченко(phne-cfdjdyu7) | 2025-04-23 03:00 | BACK-2 |  | 2025-06-04 22:55 | done | 30 | 0.5
Средний | Задача | BACK-6 | Настроить сборку и деплой Podman контейнеров | Закрыт | Владимир Кильченко(phne-cfdjdyu7) | 2025-04-12 03:00 | BACK-2 |  | 2025-06-04 22:55 | done | 300 | 5
Средний | Задача | BACK-10 | Переработка API | Тестируется | Владимир Кильченко(phne-cfdjdyu7) |  |  |  | 2025-06-04 22:54 | inProgress | 810 | 13.5
Средний | Задача | CUS-11 | Реализация поиска тортов и кондитеров | Закрыт |  |  |  | Caker-Dev | 2025-06-04 22:54 | done | 0 | 0
Средний | Задача | FRNT-40 | Отладка работы экранов | Тестируется | Вероника Бакланова(aleksandersing) | 2025-05-26 03:00 |  |  | 2025-06-04 22:54 | inProgress | 700 | 11.6667
Средний | Задача | BACK-11 | Разработка микросервисов | Ревью | Владимир Кильченко(phne-cfdjdyu7) |  |  |  | 2025-06-04 22:52 | paused | 0 | 0
Средний | Задача | CON-8 | Реализация установки цены | Закрыт |  |  |  |  | 2025-06-04 22:51 | done | 0 | 0
Средний | Задача | CAKER-43 | Реализация функционала Клиента | Закрыт |  | 2025-04-08 03:00 |  | CUS | 2025-06-04 22:51 | done | 0 | 0
Средний | Задача | CAKER-42 | Реализация функционала Кондитеров | Закрыт |  | 2025-04-08 03:00 |  | CON | 2025-06-04 22:50 | done | 0 | 0
Средний | Задача | CUS-9 | Реализация просмотра профиля кондитера (для неавторизированного пользователя) | Закрыт |  |  |  | Caker-Dev | 2025-06-04 22:49 | done | 0 | 0
Средний | Задача | CUS-23 | Реализация добавления комментариев | Закрыт |  |  |  | Caker-Dev | 2025-06-04 22:49 | done | 0 | 0
Средний | Задача | CON-12 | Реализация просмотра информации о заработке | Закрыт |  |  |  |  | 2025-06-04 22:48 | done | 0 | 0
Средний | Задача | CON-6 | Реализация удаления товаров | Закрыт |  |  |  |  | 2025-06-04 22:48 | done | 0 | 0
Средний | Задача | CON-5 | Реализация добавления товаров | Закрыт |  |  |  |  | 2025-06-04 22:48 | done | 0 | 0
Средний | Задача | CON-13 | Реализация обратной связи с клиентами | Закрыт |  |  |  |  | 2025-06-04 22:48 | done | 0 | 0
Средний | Задача | CUS-24 | Реализация генерации изображения торта | Закрыт |  |  |  | Caker-Dev | 2025-06-04 22:48 | done | 0 | 0
Средний | Задача | CUS-25 | Реализация указания срока выполнения | Закрыт |  |  |  | Caker-Dev | 2025-06-04 22:48 | done | 0 | 0
Средний | Задача | CON-7 | Реализация редактирования информации о товарах | Закрыт |  |  |  |  | 2025-06-04 22:48 | done | 0 | 0
Средний | Задача | CON-10 | Реализация удаления профиля | Закрыт |  |  |  |  | 2025-06-04 22:48 | done | 0 | 0
Средний | Задача | CON-15 | Реализация формирования предложения по цене | Закрыт |  |  |  |  | 2025-06-04 22:48 | done | 0 | 0
Средний | Задача | CON-11 | Реализация просмотра информации о товарах | Закрыт |  |  |  |  | 2025-06-04 22:48 | done | 0 | 0
Средний | Задача | CUS-22 | Реализация выбора ингредиентов | Закрыт |  |  |  | Caker-Dev | 2025-06-04 22:48 | done | 0 | 0
Средний | Задача | CUS-20 | Реализация ввода пользовательской надписи | Закрыт |  |  |  | Caker-Dev | 2025-06-04 22:48 | done | 0 | 0
Средний | Задача | CUS-16 | Реализация просмотра информации о заказах | Закрыт |  |  |  | Caker-Dev | 2025-06-04 22:48 | done | 0 | 0
Средний | Задача | CUS-14 | Реализация очистки корзины | Закрыт |  |  |  | Caker-Dev | 2025-06-04 22:47 | done | 0 | 0
Средний | Задача | CUS-13 | Реализация добавления товаров в корзину | Закрыт |  |  |  | Caker-Dev | 2025-06-04 22:47 | done | 0 | 0
Средний | Задача | CUS-12 | Реализация просмотра страницы товара (для неавторизированного пользователя) | Закрыт |  |  |  | Caker-Dev | 2025-06-04 22:47 | done | 0 | 0
Средний | Задача | CUS-10 | Реализация обратной связи с кондитером | Закрыт |  |  |  | Caker-Dev | 2025-06-04 22:47 | done | 0 | 0
Средний | Задача | CUS-3 | Реализация доступа к ограниченному функционалу (для неавторизированного пользователя) | Закрыт |  |  |  | Caker-Dev | 2025-06-04 22:47 | done | 0 | 0
Средний | Задача | CUS-7 | Реализация удаления профиля | Закрыт |  |  |  | Caker-Dev | 2025-06-04 22:47 | done | 0 | 0
Средний | Задача | CUS-19 | Реализация выбора диаметра торта | Закрыт |  |  |  | Caker-Dev | 2025-06-04 22:47 | done | 0 | 0
Средний | Задача | CUS-18 | Реализация выбора цвета торта | Закрыт |  |  |  | Caker-Dev | 2025-06-04 22:47 | done | 0 | 0
Средний | Задача | CUS-1 | Реализация регистрации в системе (для неавторизированного пользователя) | Закрыт |  |  |  | Caker-Dev | 2025-06-04 22:47 | done | 0 | 0
Средний | Задача | TEST-13 | Модульное тестирование | Закрыт | Михаил Чаленко(mivankir) | 2025-04-08 03:00 |  |  | 2025-06-04 22:13 | done | 360 | 6
Средний | Задача | TEST-12 | Тестирование API сервера | Закрыт | Михаил Чаленко(mivankir) | 2025-05-24 03:00 |  |  | 2025-06-04 22:13 | done | 240 | 4
Средний | Задача | TEST-11 | Тестирование удобства использования (UX/UI) | Закрыт | Михаил Чаленко(mivankir) | 2025-05-24 03:00 |  |  | 2025-06-04 22:13 | done | 120 | 2
Критичный | Задача | FRNT-42 | Подключить аналитику | Закрыт | Вероника Бакланова(aleksandersing) | 2025-06-04 03:00 |  |  | 2025-06-04 22:12 | done | 120 | 2
Средний | Задача | TEST-10 | Функциональное тестирование | Закрыт | Михаил Чаленко(mivankir) | 2025-05-24 03:00 |  | TEST-10 | 2025-06-04 22:12 | done | 480 | 8
Средний | Задача | BACK-12 | Добавить JWT токены | Закрыт | Владимир Кильченко(phne-cfdjdyu7) |  | BACK-10 |  | 2025-06-04 22:00 | done | 750 | 12.5
Средний | Задача | BACK-9 | Добавить workflow в github actions | Закрыт | Владимир Кильченко(phne-cfdjdyu7) |  | BACK-6 |  | 2025-06-04 22:00 | done | 120 | 2
Средний | Задача | BACK-8 | Доработать БД до MVP | Закрыт | Владимир Кильченко(phne-cfdjdyu7) | 2025-04-24 03:00 |  |  | 2025-06-04 21:59 | done | 60 | 1
Средний | Задача | TEST-9 | Исследование и написание ПМИ | Закрыт | Михаил Чаленко(mivankir) | 2025-06-03 03:00 |  | TEST-9 | 2025-06-04 21:59 | done | 480 | 8
Средний | Задача | TEST-8 | Проработка основных пользовательских сценариев | Закрыт | Михаил Чаленко(mivankir) |  |  |  | 2025-06-04 21:58 | done | 0 | 0
Средний | Задача | TEST-7 | Ручное тестирование | Закрыт | Михаил Чаленко(mivankir) | 2025-05-05 03:00 |  |  | 2025-06-04 21:57 | done | 0 | 0
Средний | Задача | TEST-3 | Провести проверку работы серверной архитектуры | Закрыт | Михаил Чаленко(mivankir) | 2025-04-25 03:00 |  | BACK-2 | 2025-06-04 00:38 | done | 0 | 0
Отчёт за Спринт №8
О цветах:
Зелёный - задача завершена
Голубой - задача в работе
Жёлтый - задача на ревью
Серый - требуется информацичя по задаче
Фиолетовый - задача тестируется
Белый - задача открыта, но не находится в работе
О ключах:
CON - Под этим ключом хранятся задачи, которые описывают функционал интерфейса кондитера в нашем приложении.
CUS - Под этим ключом хранятся задачи, которые описывают функционал интерфейса клиента в нашем приложении.
BACK - Под этим ключом хранятся задачи, связанные с серверной частью нашего приложения.
FRNT - Под этим ключом хранятся задачи, связанные с клиентской частью нашего приложения.
DSGN - Под этим ключом хранятся задачи, связанные с дизаном нашего приложения.
TEST - Под этим ключом хранятся задачи, связанные с тестированием функционала нашего приложения.
CAKER - Основные ключи задач, здесь представлены задачи аналитика и общие задачи, не связанные с разработкой напрямую.
О тегах:
В тегах хранится информация об основных задачах, которые являются родительскими для данной, но находятся в другой очереди. Чаще всего это задачи типа CUS и CON, которые представляют собой основную функциональность интерфейсов кондитера и клиента.
Об отчёте:
В данном отчёте отражены задачи которые были созданы и взяты в оборот в период с 27.05 до 04.06(чуть больше спринта, я решила включить в отчет еще и три дня до крайнего срока изменений на Гит). Как можно заметить, выполненных задач в разы больше, чем в предыдущих спринтах. Это было достигнуто за счёт того, что была отшлифована функциональность, согласно техническому заданию, поэтому в данном отчёте присутствуюет множество задач с тегом Cus- и Con-, которые были признаны завершенными. Завершена работа над курсовым проектом и на момент написания отчёта вносятся последние изменения в гит приложения. Тестирование было проведено, приложение доказало свою работоспособность, документация приведена в порядок.