## Sheet0
Ключ | Задача | Исполнитель | Дата начала | Дата завершения | Статус | Теги | Родительский тикет | Затрачено времени
BACK-5 | Создать базовое back-end приложение | Владимир Кильченко(phne-cfdjdyu7) | 2025-04-12 03:00 |  | Закрыт |  | BACK-2 | 6 ч
BACK-6 | Настроить сборку и деплой Podman контейнеров | Владимир Кильченко(phne-cfdjdyu7) | 2025-04-12 03:00 |  | Ревью |  | BACK-2 | 5 ч
FRNT-2 | Создать экран создания торта с возможностью выбора цвета и диаметра | Максим Стрельников(stremaksig) | 2025-04-14 03:00 |  | Закрыт | CUS-19, CUS-18 |  | 1д 8ч
BACK-1 | Создать БД | Владимир Кильченко(phne-cfdjdyu7) | 2025-04-12 03:00 |  | Закрыт |  | BACK-2 | 1ч
DZGN-2 | Разработать дизайн экрана с подтверждением успешной оплаты | Вероника Бакланова(aleksandersing) | 2025-04-15 03:00 |  | Закрыт |  |  | 40 м
Отчёт за период 09.04-15.04
Заметка о формате:
О цветах:
Зелёный - задача завершена
Голубой - задача в работе
Жёлтый - задача на ревью
Серый - требуется информацичя по задаче
Белый - задача открыта, но не находится в работе
О тегах:
В тегах хранится информация об основных задачах, которые являются родительскими для данной, но находятся в другой очереди. Чаще всего это задачи типа CUS и CON, которые представляют собой основную функциональность интерфейсов кондитера и клиента.
О спринте:
Ведется активная разработка серверной части приложения, чтобы можно было приступить к клиентской части. Разработчики много взаимодействуют друг с другом, чтобы процесс шёл эффективнее.