## Sheet0
Ключ | Задача | Исполнитель | Дата начала | Статус | Теги | Родительский тикет | Затрачено времени | Оценка
TEST-2 | Протестировать экран создания торта | Михаил Чаленко(mivankir) | 2025-04-22 03:00 | Закрыт | FRNT-2 | - | 2 ч | 0
DZGN-12 | Переделать нижнее меню | Вероника Бакланова(aleksandersing) | 2025-04-19 03:00 | Закрыт | - | - | 30 м | 0
DZGN-5 | Разработать дизайн экрана с информацией о неудачном выводе средств | Вероника Бакланова(aleksandersing) | 2025-04-22 03:00 | Закрыт | - | - | 20 м | 0
DZGN-4 | Разработать дизайн экрана, подтверждающего успешный вывод средств | Вероника Бакланова(aleksandersing) | 2025-04-22 03:00 | Закрыт | - | - | 15 м | 0
FRNT-1 | Создать страницу регистрации по макету Фигма и splash screen | Максим Стрельников(stremaksig) | 2025-04-19 03:00 | Закрыт | CUS-1, CON-1 | - | 5д | 16
DZGN-3 | Разработать дизайн экрана с уведомлением о неудачной попытке оплаты | Вероника Бакланова(aleksandersing) | 2025-04-16 03:00 | Закрыт | - | - | 20 м | 0
DZGN-11 | Доработать дизайн страницы кастомизации | Вероника Бакланова(aleksandersing) | 2025-04-21 03:00 | Закрыт | - | - | 40 м | 0
DZGN-7 | Вынести экран оплаты как самостоятельный элемент | Вероника Бакланова(aleksandersing) | 2025-04-22 03:00 | Закрыт | - | - | 40 м | 0
DZGN-8 | Переработать способ создания заказа | Вероника Бакланова(aleksandersing) | 2025-04-19 03:00 | Закрыт | - | - | 2 ч 20 м | 0
DZGN-9 | Добавить кнопку заказа изделия со своим дизайном на страницу кондитера | Вероника Бакланова(aleksandersing) | 2025-04-20 03:00 | Закрыт | - | - | 15 м | 0
DZGN-10 | Добавить страницу настройки кастомизации для кондитера | Вероника Бакланова(aleksandersing) | 2025-04-19 03:00 | Закрыт | - | - | 1 ч 20 м | 0
Отчёт за период 16.04-22.04
Заметка о формате:
О цветах:
Зелёный - задача завершена
Голубой - задача в работе
Жёлтый - задача на ревью
Серый - требуется информацичя по задаче
Белый - задача открыта, но не находится в работе
О тегах:
В тегах хранится информация об основных задачах, которые являются родительскими для данной, но находятся в другой очереди. Чаще всего это задачи типа CUS и CON, которые представляют собой основную функциональность интерфейсов кондитера и клиента.
О спринте:
В данном спринте сделан упор на клиентскую часть приложения. Обнаружены неточности в моделировании процесса заказа торта, которые повлекли за собой изменения в дизайне приложения и небольшом изменении логики.