## Sheet0
Ключ | Задача | Исполнитель | Дата начала | Статус | Теги | Родительский тикет | Затрачено времени
CAKER-50 | Сформулировать презентацию MVP | Елизавета Мишненкова(prinlis8) | 2025-04-25 03:00 | Закрыт | Аналитик | - | 2 ч 35 м
BACK-8 | Доработать БД до MVP | Владимир Кильченко(phne-cfdjdyu7) | 2025-04-24 03:00 | Тестируется | - | - | 1 ч
DZGN-13 | Доработать макеты экранов для соответствия MVP версии | Вероника Бакланова(aleksandersing) | 2025-04-25 03:00 | Ревью | - | - | 4 д
TEST-1 | Протестировать страницу регистрации | Михаил Чаленко(mivankir) | 2025-04-25 03:00 | Закрыт | FRNT-1 | - | 3 ч 40 м
TEST-3 | Провести проверку работы серверной архитектуры | Михаил Чаленко(mivankir) | 2025-04-25 03:00 | Требуется информация | BACK-2 | - | -
BACK-7 | Получение сертификатов | Владимир Кильченко(phne-cfdjdyu7) | 2025-04-23 03:00 | Ревью | - | BACK-2 | 15 м
BACK-4 | Настроить nginx | Владимир Кильченко(phne-cfdjdyu7) | 2025-04-23 03:00 | Ревью | - | BACK-2 | 30 м
Отчёт за период 23.04-29.04
Заметка о формате:
О цветах:
Зелёный - задача завершена
Голубой - задача в работе
Жёлтый - задача на ревью
Серый - требуется информацичя по задаче
Фиолетовый - задача тестируется
Белый - задача открыта, но не находится в работе
О тегах:
В тегах хранится информация об основных задачах, которые являются родительскими для данной, но находятся в другой очереди. Чаще всего это задачи типа CUS и CON, которые представляют собой основную функциональность интерфейсов кондитера и клиента.
О спринте:
Разработчики взялись за объединение клиентской и серверной части приложения. Провели доработку системы транзакций. Приступили к активному тестированию и исправлению багов. Началась повторная доработка дизайнов экранов для соответствия исправленной логике приложения.